Пояснительная записка

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта - обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов.

В сравнении с действующим (до введения профессионального стандарта) «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» (утверждён приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 №-761н) в профессиональном стандарте выделена основная цель вида профессиональной деятельности; обозначены особые условия допуска к работе; описаны обобщенные трудовые функции (А, В) и соответствующий им уровень квалификации; конкретизированы квалификационные требования, представленные в разрезе специализации педагогических работников.

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования.

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических работников, трудовых договоров и др.документов.

Цель : Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта « Педагог» с 01 января 2017 г.

Задачи :

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта.

- Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу ДОУ.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения профессионального стандарта.

Планируемые результаты

1.Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОУ.

2.Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации педагогических работников ДОУ.

3.Совершенствование учебно–методического сопровождения образовательного процесса.

4.Повышение профессионального мастерства педагогов.

5. Внедрение современных технологий в образовательный процесс.

Целевая  группа  участников:

заведующий,  зам. зав. по УВР,  педагогические  работники  ДОУ.

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |  |  |  |
| 1.Организация ознакомления педагогических работников учреждения с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: -организация обсуждения на педагогических, методических советах, методических объединениях, стажерских практиках ресурсных центров и др.; -размещение информации на стендах в учреждении, сайте учреждения | Уголок с материалами профстандарта. Обновление новостной ленты сайта. Обновление материалов раздела сайта «Документы». Создание подрубрики «Профстандарт педагога» | Администрация | 2016-2020 |
| 2.Проведение тестирования воспитателей ДОУ на знание содержания профессионального стандарта | План мероприятий по информированию педагогических работников по информированию педагогических работников о содержании профессионального стандарта | Заведующий | Ежегодно |
| 3.Проведение мероприятий по информированию педагогических работников о содержании профессионального стандарта на основе аналитического отчета по результатам тестирования ( Изучаем документ Профессиональный стандарт педагога) | Повышение уровня знания содержания профессионального стандарта всеми педагогическими работниками образовательного учреждения | Администрация | Постоянно |
| Издание приказов «О введении в образовательной организации профессиональных стандартов с 1 июля 2016 года»; «О введении в образовательной организации профессиональных стандартов с 1 января 2017 года» | Пополнение нормативно-правовой базы | Администрация | Постоянно |
| Подготовка и внесение изменений в должностные инструкции работников (при необходимости) | Инструкции | Администрация | Постоянно |
| 4.Разработка и утверждение (приказом) плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта. | План мероприятий | Администрация Творческая группа | Постоянно |
| ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В ДОУ |  |  |  |
| - Организация обучения педагогических работников |  |  |  |
| 1.Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной переподготовки) воспитателей на очередной учебный год с учетом предложений и рекомендаций коллегиальных органов управления организации, представительных органов участников образовательных отношений, аттестационных комиссий и др. | План – график повышения квалификации | Администрация | Постоянно |
| 2.Совершенствование методической работы |  |  |  |
| 1. Консультационная поддержка «Профессиональный стандарт педагога» Педагогические советы, семинары, консультации | Повышение профессиональной компетентности педагога | Заведующий, Зам. зав. по УВР | 1 раз в квартал 2016-2020 |
| 2.Участие педагогов в работе семинаров, научно –практических конференциях, муниципальных методических объединениях | Повышение профессиональной компетентности педагога | Заведующий, Зам. зав. по УВР | Ежегодно, 2016-2020 |
| 3.Участие педагогов ДОУ в муниципальных, региональных всероссийских конкурсах; конкурсах педагогического мастерства | В соответствии с планом | Зам. зав. по УВР, Педагоги | 2016-2020гг. |
| 4.Использование в работе инновационной деятельности, способствующей росту профессиональной компетентности | Повышение профессиональной компетентности педагога | Заведующий, Педагоги | Постоянно |
| 5.Организация сетевого взаимодействия педагогов ДОУ по обсуждению вопросов введения профессионального стандарта обмен опытом | Повышение профессиональной компетентности педагога | Заведующий, Педагоги | Постоянно |
| 3. Аттестация педагогических работников |  |  |  |
| 1.Перспективное и текущее планирование аттестации педагогов 2.Составление плана аттестации педагогических работников. 3.Консультационная поддержка: -процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности; -процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, высшую) | Присвоение квалификационной категории | Администрация | Ежегодно в течение учебного года |
| 4.Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности. | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ | Администрация | 2016-2020 |
| 5.Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Администрация | 2016-2020 |
| 6.Рассмотрение результатов повышения квалификации, переподготовки педагогов | Аналитическая справка | Администрация | Ежегодно |
| 4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ |  |  |  |
| 1.Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального уровня | Лист самооценки | Администрация | Ежегодно |
| 2.Составление индивидуальных планов профессионального развития педагогов ДОУ на основе выявленного дефицита компетентностей. 3.Утверждение планов саморазвития педагогов -изучение нормативной и психолого–педагогической литературы -освоение педагогических технологий, выстраивание собственной методической системы -разработка диагностического инструментария -участие в реализации программы развития ДОУ, в методической работе ДОУ -обучение на курсах повышения квалификации -участие в работе творческих экспериментальных групп, проведение индивидуальной исследовательской работы -обобщение собственного опыта педагогической деятельности | Отчёты педагогов по темам самообразования, открытые мероприятия цикл занятий; методическая продукция; портфолио; собеседование; мастер-класс; педагогические проекты; отчёт о результатах (ходе) эксперимен-тальной, инноваци-онной деятельности; профконкурсы; Индивидуальные планы развития педагогов | Заведующий, Зам. зав. по УВР, Педагоги | Ежегодно 2016 -2020 гг. |
| 4.Разработка консультаций для родителей воспитанников «Профессиональный стандарт «Педагог ДОУ». | Педагогическое просвещение родителей | Заведующий, Зам. зав. по УВР, Педагоги | Ежегодно, 2016 -2020 гг. |