МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 27 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

| СОГЛАСОВАНО Методический совет Протокол №____от «_____»________2014г. | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» _____________ О.Н.Соловьева Приказ №____ «_____»_______2014 г. |
| --- | --- |

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

п.Терволово

2013 г.

ЦЕЛЬ: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида».

Задачи:

1.создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ  «Детский сад № 27 комбинированного вида»;

2.привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида»;

3.организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО;

4.разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;

5.организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ;

2.разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО;

3.созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО;

4.нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО;

5.организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № п\п | Мероприятия | Примерные сроки | Ответственные | Формы отчетных документаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное обеспечение |
| 1. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. | 2013 г. | Заведующий Зам. зав. по УВР | План внедрения ФГОС |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | 2013 г. | Заведующий Зам. зав. по УВР | Банк данных ( картотека, информационные ресурсы) |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. | 2015 г. | Заведующий | Устав |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | 2014 г. | Заведующий | Локальные акты, приказы |
| 5. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | 2014 г. | Заведующий Зам. зав. по УВР | Оснащение метод. кабинета в соответствии с ФГОС |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | 2014-2015г. | Заведующий Зам. зав. по УВР, творческая группа | Основная образовательная программа |
| 7. | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | 2015 г. | Заведующий | Приказ |
| 8. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | 2014 г. | Заведующий | Должностные инструкции |
| 9. | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | 2015 г. | Заведующий Зам. зав. по УВР, творческая группа | Программа развития |
| 2.Организационное обеспечение |
|  | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Ноябрь 2013г. | Заведующий Зам. зав. по УВР, | Приказ о создании группы с распределением функциональных обязанностей |
|  | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Весь период | Заведующий Зам. зав. по УВР, | Протоколы заседаний |
|  | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО | Весь период | Заведующий Зам. зав. по УВР, | Диагностические материалы |
|  | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | По мере поступления материалов | Зам. зав. по УВР, | Протоколы работы групп |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | По мере поступления материалов | Заведующий Зам. зав .по УВР, | Рабочие совещания |
|  | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов | Декабрь- февраль 2013-2014 | Зам. зав. по УВР, | Конспект семинара |
|  | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | Весь период | Зам. зав. по УВР | Посещение семинаров |
|  | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Весь период | Зам. зав. по УВР, | Библиотека |
|  | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Зам. зав. по УВР, | Аналитический отчет |
| 3.Кадровое обеспечение |
|  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Весь период | Заместитель заведующего по УВР | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС. |
|  | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | Заместитель заведующего по УВР | Протокол |
|  | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». | Весь период | Заместитель заведующего по УВР | План курсовой подготовки по переходу на ФГОС ОУ с учетом плана введения ФГОС |
|  | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | По мере необходимости | Заместитель заведующего по УВР | Изменения в годовой план |
|  | Ознакомление педагогов с профессиональным стандартом | Январь 2014 | Заведующий | Профессиональный стандарт |
|  | Повышения квалификации педагогов (курсы повышения квалификации) | 2014 | Заместитель заведующего по УВР | Сертификаты |
| 4.Научно - методическое обеспечение |
|  | Проведение педагогического совета ( круглый стол) «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). Мультимедийной презентации «Отличительные особенности ФГТ от ФГОС» | Ноябрь 2013 | Заместитель заведующего по УВР | Протокол педагогического совета №2 |
|  | Консультация «Требования к развивающей предметно – пространственной среде в соответствии с ФГОС» | Март 2014 | Заместитель заведующего по УВР | Материалы консультации |
|  | Консультация по планированию в соответствии с ФГОС | Июнь 2014 | Заместитель заведующего по УВР | Материалы консультации |
|  | Разработка и утверждение календарных планов педагогических работников на 2014-2015гг. | Сентябрь 2014 | Заместитель заведующего по УВР | Календарные планы |
|  | Консультация «Требования к структуре основной образовательной программы ДО» | Февраль 2014г. | Заместитель заведующего по УВР | Материалы консультации |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) | Поэтапно, весь учебный год | Зам. зав. по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
|  | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | Поэтапно, весь учебный год | Заведующий Зам. зав. по УВР, | Конспекты родительских собраний |
|  | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Поэтапно, весь учебный год | Заведующий Зам. зав. по УВР, | Протоколы и планы с тематикой мероприятий |
|  | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | Весь период | Заведующий Зам. зав. по УВР, | Публикации |
|  | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. | 2015 | Заведующий Зам. зав. по УВР, | Мониторинг |
|  | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | 2014 2015 | Заведующий Зам. зав. по УВР, | Аналитический отчет |
|  | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | 2015 | Зам. зав. по УВР | Отчет |
| 5.Информационное обеспечение |
| 1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | 2014 г. | Зам. зав. по УВР | Информирование общественности о результатах введения ФГОС. |
| 2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | 2014 г. | Заведующий Зам. зав. по УВР, педагоги ДОУ | Оформленный стенд. Протоколы родительских собраний. Печатные материалы. |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | 2015 г. | Заведующий Зам. зав. по УВР | Публичный отчет на сайте ДОУ |
| 6.Финансово-экономическое обеспечение |
| 1. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. | 2013-2014 г. | Заведующий | Положение |
| 2. | Заключение дополнительных соглашений 2(эффективный контракт) к трудовому договору с педагогическими работниками. | 2013 г. | Заведующий | Дополнительное соглашение, трудовой договор, ( эффективный контракт) |
| 7.Материально-техническое обеспечение |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | 2013 г. | Заведующий Зам. зав. по УВР | Аналитический отчет |
| 2. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | 2013 г. | Заведующий Зам. зав. по УВР | Аналитический отчет |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | 2014 г. | Заведующий Зам. зав. по УВР | Аналитический отчет |
| 4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | 2014 г. | Заведующий Зам. зав. по УВР | Аналитический отчет |