Принят на заседании Утвержден приказом

Педагогического совета МБДОУ «Детский сад №8

протокол № 1 от 31.08.16 г. комбинированного вида»

№ 49 от 31.08.2016 г.

**План**

**по внедрению профессионального стандарта «Педагог»**

**(педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования)**

**в МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида»**

**Цель:**

обеспечение перехода МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог».

**Задачи:**

1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта.
2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу ДОУ.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации введения профессионального стандарта.
4. Совершенствовать систему повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог»
5. Совершенствовать систему аттестации работников ДОУ с учетом профессиональных стандартов.

**Ожидаемые результаты:**

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт педагога в ДОУ.
2. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие трудовые отношения.
3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами.
4. Все педагоги ДОУ соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объёме.
5. Повышение профессионального мастерства педагогов.
6. Внедрены современные технологии в образовательный процесс.
7. Апробирована методика оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта «Педагог».

**Пояснительная записка**

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта - обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов.

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования.

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических работников, трудовых договоров и др. документов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Форма реализации** |
| **1. Нормативно — правовое и информационное обеспечение** | | | | |
| 1.1.1 | Изучение документов:  Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» .  Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". | 30.09.16 | Администрация ДОУ | Информационный стенд с материалами профстандарта  Создание на официальном сайте ДОУ подрубрики «Профстандарт педагога» |
|  | Создание и утверждение рабочей группы по внедрению профессионального стандарта в ДОУ  Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта. |  |  |  |
| **1.2. Приведение в соответствие локальных актов ДОУ** | | | | |
|  | | | | |
| 1.2.1 | Принять новую редакцию Положения о порядке аттестации педагогических работников с учётом профессионального стандарта и приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» | Сентябрь 2016г. | Заведующий | Положение |
| 1.2.2 | Внесение изменений в Коллективный договор | Октябрь 2016г. | Заведующий | Договор |
| 1.2.3 | Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка. | Правила |
| 1.2.4 | Внесение изменений в Положение об оплате труда | Положение |
| 1.2.5 | Разработать положение о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом, в том числе в части распределения стимулирующих выплат | Положение |
|  | Разработать проекты должностных инструкций педагогических кадров в соответствии с профессиональным стандартом | 01.12.16 | Заведующий | Должностные инструкции |
| **1.3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональный стандарт педагога** | | | | |
| 1.3.1 | Семинары по вопросам введения профессионального стандарта | 29.09.16 | Зам.зав.по УВР | План |
| 1.3.2 | Составить план-график организации обучения и аттестации педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта . | 10.09.16 | Зам.зав.по УВР | План-график |
| **2. Организационные мероприятия** | | | | |
| **2.1. Методические мероприятия** | | | | |
| 2.1.1 | Организовать консультации по разъяснению положений профессионального стандарта для педагогических работников «Профессиональный стандарт педагога» | Регулярно | Зам.зав.по УВР | Консультации |
|  | Участие педагогов в работе семинаров, научно — практическиих конференциях, вебинарах, городских методических объединениях | 2016 — 2018 г. | Зам.зав.по УВР | Годовой план ДОУ, план КМО |
| **2.2. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессионального стандарта педагога** | | | | |
|  | Анализ профессиональных проблем педагогов и определение возможности их решения на уровне образовательной организации: передача опыта, мастер — классы, наставничество, взаимопосещение | регулярно | Заведующий, Зам.зав.по УВР | SWOT - анализ |
| 2.2.1 | Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | 2016 - 2018 | Заведующий, Зам.зав.по УВР | Протоколы заседаний |
|  | Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | 2016 -2018 | Заведующий,  Зам.зав.по УВР | Приказы о соответствии |
| **3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога** | | | | |
| 3.1. | Ознакомить педагогических работников с должностными инструкциями в соответствии с требованиями профессионального стандарта. | Ноябрь 2016 | Заведующий | Должностные инструкции |
| 3.2. | Внести изменения в трудовые договоры в соответствии с требованиями профессионального стандарта . | Октябрь 2016 | Заведующий | Дополнитель-ные соглашения |
| 3.3. | Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций в процессе самообразования (с последующим обсуждением изученного материала на педагогических часах). | Регулярно | Зам.зав.по УВР | Отчёты, доклады. |
| **4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогв ДОУ** | | | | |
| 4.1. | Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального уровня | Ноябрь  2016  2017  2018 | Заведующий,  Зам.зав.по УВР | Лист самооценки |
| 4.2. | Составление индивидуальных планов профессионального развития педагогов ДОУ на основе выявленного дефицита компетентностей | Декабрь 2016  2017 | Заведующий,  Зам.зав.по УВР | План - график |
| 4.3. | Утверждение планов саморазвития педагогов:   * изучение нормативной и психолого — педагогической литературы * освоение педагогических технологий * обучение на курсах повышения квалификации * участие в работе творческих групп * обобщение собственного педагогического опыта | 2016 - 2018 | Зам.зав.по УВР | Отчеты педагогов, открытые мероприятия, портфолио, мастер-классы, проекты, конкурсы |